## Plan1
FASES DO PROJETO | PERÍODO
FASE 1: PLANEJAMENTO E PESQUISA (2-4 SEMANAS) | 22/08 A 04/09/2023
1. Defina o Propósito e Objetivos do Aplicativo
- Identifique o problema que o aplicativo resolverá.
- Esclareça os objetivos principais.
2. Pesquisa de Mercado e Concorrência
- Análise aplicativos similares no mercado.
- Identifique oportunidades e lacunas.
3. Esboce a Ideia do Aplicativo
- Descreva as funcionalidades principais.
- Crie wireframes ou esboços básicos.
4. Análise de Viabilidade
- Avalie a viabilidade técnica e financeira do projeto.
FASE 2: DESIGN (4-6 SEMANAS) | 05/09 A 09/10/2023
1. Design de Interface do Usuário (UI)
- Crie designs de tela detalhados.
- Selecione paletas de cores e fontes.
2.Design de Experiência do Usuário (UX)
- Crie fluxos de usuário.
- Faça testes de usabilidade.
3. Desenvolvimento do Protótipo
- Use ferramentas como Sketch, Adobe XD ou Figma.
4. Feedback e Revisão
- Solicite feedback de usuários ou stakeholders.
FASE 3: DESENVOLVIMENTO (8-16 SEMANAS) | 10/10 A 30/11/2023
1. Configuração do Ambiente de Desenvolvimento
- Escolha a plataforma (iOS, Android, Web).
- Configure o ambiente de desenvolvimento.
2. Desenvolvimento Front-end
- Crie a interface do usuário usando tecnologias como React, Flutter, etc.
3. Desenvolvimento Back-end
- Construa o banco de dados e a lógica de servidor usando tecnologias como Node.js, Django, etc.
4. Integração de APIs e Serviços Externos
- Integre serviços de terceiros (por exemplo, autenticação, pagamentos).
FASE 4: TESTES E REVISÕES (4-8 SEMANAS) | 01/12 A 16/12/2023
1. Testes de Unidade e Integração
- Teste as partes individuais do aplicativo.
2. Testes de Usabilidade e Beta
- Realize testes com um grupo seleto de usuários.
3. Correções e Ajustes
- Corrija bugs e faça melhorias com base nos feedbacks.
FASE 5: LANÇAMENTO (2-4 SEMANAS) | 17/12 A 24/12/2023
1. Preparação para o Lançamento
- Configure os servidores e banco de dados em produção.
- Prepare material de marketing.
2. Lançamento da Versão Beta ou Piloto
- Para um grupo limitado de usuários.
3. Feedback e Correções Adicionais
- Corrija quaisquer problemas detectados na fase de lançamento.
FASE 6: PÓS-LANÇAMENTO E MANUTENÇÃO CONTÍNUA | -
1. Monitoramento e Análise de Desempenho
- Monitore métricas de uso e desempenho.
2. Lançamento da Versão Completa
- Baseado no feedback e desempenho da versão beta.
3. Atualizações e Adições de Recursos
- Mantenha o aplicativo relevante com novos recursos.